Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Entre el 6 de septiembre y el 15 de octubre (Fase 2) desarrollamos e integramos los cuatro componentes de FireWatch. Mi parte fue el backend, la aplicación de escritorio, el mapa web y la documentación; la de Benjamín Morales fue la aplicación de cámara y los modelos de detección. Objetivos cumplidos hasta ahora: (1) requisitos, riesgos y arquitectura documentados, con 16 de 17 requisitos funcionales y 8 de 12 no funcionales cubiertos; (2) modelo de datos y API REST en FastAPI con SQLite, autenticación con bcrypt, roles (administrador, operador y bombero), bloqueo tras 5 intentos fallidos y sesiones de 12 horas; (3) aplicación de escritorio en CustomTkinter que consulta alertas cada 3 segundos y mapa web con MapLibre (viento, temperatura, vegetación, focos FIRMS, puntos de interés y rutas); (4) flujo de cámara a backend funcionando, con dos modelos YOLO en ONNX a 416 px y confirmación de eventos (fuego 3 de 5 fotogramas, humo 2 de 5 en 30 s); (5) modelo de riesgo de ignición (scikit-learn) y simulación de propagación basada en reglas, calibrada con el incendio de Valparaíso de 2024; y (6) pruebas: 26 casos de prueba (21 ejecutados, 81 %, sin fallas) y 79 pruebas automáticas con pytest. Se completó el flujo cámara, backend, escritorio y mapa con las alertas pendientes visibles y confirmables; el ajuste de alertas repetidas y la medición de falsas alarmas con video sin fuego siguen en curso. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin cambios en el objetivo general. Ajuste en el objetivo específico 5: el modelo de riesgo y la propagación se acotaron a un apoyo a la decisión (AUC-PR cercano a 0,20), y el mapa de calor, la ruta de acceso avanzada y la app móvil pasaron a trabajo futuro para proteger el congelamiento del 30 de octubre. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil iterativa e incremental, con ciclos semanales e hitos fijos. Ajuste: al final de cada ciclo ahora se prioriza según los resultados de las pruebas (por ejemplo, la confirmación en varios fotogramas se agregó tras ver alertas repetidas), y el trabajo se dividió con Benjamín en cámara y modelos (él) y backend, escritorio, mapa y documentación (yo). |
| Evidencias de avance | Evidencias que presentaremos en el informe de avance: (a) el informe técnico de avance; (b) el repositorio versionado con el backend, el escritorio, el mapa y la cámara; (c) el plan y reporte de pruebas (26 casos y 79 pruebas pytest); (d) capturas del flujo cámara, backend, escritorio y mapa; y (e) la matriz de requisitos con sus riesgos. Estas evidencias muestran el desarrollo porque cubren cada actividad del plan: diseño (requisitos y arquitectura), construcción (código y capturas), calidad (pruebas) y control (riesgos). La calidad se resguardó con control de versiones, revisión cruzada con Benjamín, bitácora de sesiones, pruebas automáticas sobre la API y evaluación de los modelos con los datasets D-Fire y FASDD. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y planificación | Computador, documentos compartidos, repositorio | 2 semanas (S1-S2) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Facilita: ciclos semanales. Dificulta: alcance amplio al inicio. | Completado | Se acotó el alcance inicial. |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos y API | Python, FastAPI, SQLite, bcrypt | 3 semanas (S2-S4) | Nicolás Navarro | Dificulta: cambios de requisitos durante la integración. | Completado | Se agregaron roles, bloqueo por intentos y estados de alerta. |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación de cámara y modelos | Cámara web, GPU RTX 3060, datasets D-Fire y FASDD | 4 semanas (S3-S6) | Benjamín Morales | Dificulta: poco video real de incendios para validar. | En curso | Ajustada: confirmación en varios fotogramas y olvido del estado tras unos minutos para evitar alertas repetidas. |
| Desarrollar una solución de software | Escritorio y mapa web | CustomTkinter, MapLibre, React | 4 semanas (S4-S7) | Nicolás Navarro | Facilita: experiencia previa en Python y React. | Completado | Ajustada: la app móvil (PWA) y la versión final limpia del mapa se mueven a la Fase 3. |
| Desarrollar una solución de software | Modelo de riesgo y propagación | scikit-learn, datos FIRMS y Open-Meteo | 3 semanas (S6-S8) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Dificulta: rendimiento bajo del modelo (AUC-PR cercano a 0,20). | En curso | Ajustada: calibración con Valparaíso 2024 y reglas de propagación (elipse de Richards) como respaldo. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y calidad | pytest, plan de pruebas, datasets públicos | 3 semanas (S8-S10) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Dificulta: plazo corto antes del congelamiento. | En curso | 21 de 26 casos ejecutados; falta medir falsas alarmas con video sin fuego. |
| Gestionar proyectos informáticos | Seguridad, memoria y entrega | Word, Canva, repositorio | 2 semanas (S10-S11) | Nicolás Navarro y Benjamín Morales | Hitos: memoria 4 de noviembre, ensayo 5 y entrega 7. | En curso | Seguridad documentada; memoria y presentación en preparación. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: herramientas gratuitas y software libre, repositorio compartido, ciclos semanales con revisión, experiencia previa en Python, FastAPI y SQL, y mi computador con GPU RTX 3060 para entrenar modelos. Dificultades: (1) el plazo corto; (2) alertas repetidas desde la cámara, que abordamos con confirmación en varios fotogramas y olvido del estado tras unos minutos; (3) falta de video real sin fuego para medir falsas alarmas, que abordaremos con 2 o 3 videos de calle, atardecer y luces naranjas; (4) modelo de riesgo con rendimiento bajo (AUC-PR cercano a 0,20), por lo que se calibró con Valparaíso 2024 y se dejó la simulación por reglas como respaldo; y (5) la dependencia entre mi trabajo y el de Benjamín, que manejamos con revisión semanal de interfaces.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajustamos el alcance para proteger el plazo: el mapa de calor, la ruta de acceso avanzada y la app móvil pasaron a trabajo futuro; el modelo de propagación se acotó a una continuación de un foco ya detectado; y la validación del modelo de riesgo por fechas quedó fuera. Lo justificamos porque el hito de congelamiento (30 de octubre) y la entrega (7 de noviembre) son fijos y los requisitos esenciales ya están cubiertos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Con retraso o en curso: la medición de falsas alarmas con video sin fuego (faltan videos de prueba), el cambio de la contraseña de administrador y el uso de HTTPS antes de la demo, y la versión final limpia del mapa. Los motivos son el tiempo dedicado a cerrar el flujo de alertas y a la calibración del simulador. Estrategia: priorizar primero el flujo de alertas, luego las pruebas, dejar la seguridad lista antes del 30 de octubre y usar el mapa de pruebas como base para la versión final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.